Sistema de Gestión para Mercados Municipales

Cliente: Alcaldía de Sucre
Proyecto: Sistema de Gestión para Mercados Municipales
Mercados: Mercado Campesino, Mercado Central y Mercado Entre Ríos
Duración estimada: 6 meses
Presupuesto asignado: 70.000 Bs
Entregable principal: MVP funcional

1. Acta de Constitución del Proyecto

Nombre del proyecto

Sistema de Gestión para Mercados Municipales.

Cliente

Alcaldía de Sucre.

Área solicitante

Dirección de Ingresos de la Alcaldía de Sucre.

Justificación

Actualmente la administración de los mercados municipales presenta procesos manuales o poco integrados para el control de puestos, comerciantes, cobros de tarifas, licencias sanitarias e informes mensuales. Esto provoca demoras, errores en los registros, poca trazabilidad y dificultad para generar información confiable para la toma de decisiones.

Por esta razón, la Alcaldía encarga el desarrollo de un sistema web que permita digitalizar estos procesos y mejorar el control administrativo de los mercados Campesino, Central y Entre Ríos.

Objetivo general

Desarrollar un sistema web para digitalizar la administración de los mercados municipales de sucre, permitiendo gestionar puestos, comerciantes, cobros de tarifas, licencias sanitarias e informes mensuales para la Dirección de Ingresos.

Objetivos específicos

- Registrar y administrar comerciantes de los mercados municipales.

- Registrar y controlar los puestos asignados en cada mercado.

- Gestionar cobros de tarifas municipales.

- Controlar licencias sanitarias de comerciantes.

- Generar informes mensuales para la Dirección de Ingresos.

- Entregar un MVP funcional en un periodo máximo de 6 meses.

Alcance inicial

El sistema incluirá los siguientes módulos principales:

- Gestión de comerciantes.

- Gestión de puestos.

- Gestión de mercados.

- Cobro de tarifas.

- Control de licencias sanitarias.

- Reportes mensuales.

- Gestión de usuarios y roles.

- Panel administrativo básico.

Fuera del alcance inicial

Al inicio del proyecto no se contempla:

- Módulo de geolocalización de puestos.

- Aplicación móvil.

- Integración directa con sistemas externos de pago.

- Firma digital.

- Sistema avanzado de fiscalización en campo.

Entregable principal

MVP funcional del sistema web.

Tiempo estimado

6 meses.

Presupuesto aprobado

70.000 Bs.

Principales interesados

Alcaldía de Sucre.
Dirección de Ingresos.
Administradores de mercados.
Comerciantes.
Equipo de desarrollo.
Jefe de proyecto.
Área de soporte técnico.
Área jurídica o normativa municipal.

Riesgos iniciales importantes

Cambios en la normativa municipal.
Renuncia de miembros clave del equipo.
Retrasos por validación de requerimientos.
Cambios de alcance durante el desarrollo.
Baja disponibilidad de usuarios clave para pruebas.

2. Documento de Metodología

Metodología seleccionada

Se utilizará una metodología ágil basada en scrum, porque el proyecto puede sufrir cambios durante su desarrollo, como modificaciones normativas o nuevas solicitudes de la alcaldía.

Justificación

Scrum permite trabajar por iteraciones cortas, entregar avances frecuentes, recibir retroalimentación del cliente y adaptar el sistema ante cambios. Esto es importante porque el proyecto tiene una duración de 6 meses y debe entregar un MVP funcional.

Roles principales

- Product Owner

- Scrum Master

- Equipo de desarrollo

- Stakeholders

Eventos principales

- Sprint Planning

- Daily Meeting

- Sprint Review

- Sprint Retrospective

- Reunión semanal de informe de estado con la Dirección de Ingresos

Duración de sprints

Cada sprint tendrá una duración de 2 semanas.

Entregas esperadas

Al final de cada sprint se entregará un avance funcional o demostrable del sistema.

3. Solicitud de Proyecto

Solicitante

Alcaldía de sucre, mediante la dirección de ingresos.

Necesidad identificada

Se requiere digitalizar la administración de mercados municipales para mejorar el control de puestos, comerciantes, tarifas, licencias sanitarias e informes mensuales.

Problema actual

Los procesos administrativos son lentos, poco centralizados y pueden generar errores o pérdida de información. además la dirección de ingresos necesita reportes confiables para el seguimiento mensual de los mercados.

Solución propuesta

Desarrollar un sistema web que permita registrar y consultar información de comerciantes, puestos, cobros y licencias sanitarias, además de generar reportes administrativos.

Beneficios esperados

- Mejor control de la información

- Reducción de errores manuales

- Mayor rapidez en la generación de informes

- Mejor seguimiento de cobros

- Control actualizado de licencias sanitarias

- Mayor transparencia administrativa

4. Especificación de Requerimientos

Requerimientos funcionales

RF-01: El sistema debe permitir registrar comerciantes.
RF-02: El sistema debe permitir editar y consultar datos de comerciantes.
RF-03: El sistema debe permitir registrar mercados municipales.
RF-04: El sistema debe permitir registrar puestos dentro de cada mercado.
RF-05: El sistema debe permitir asignar un puesto a un comerciante.
RF-06: El sistema debe permitir registrar cobros de tarifas.
RF-07: El sistema debe permitir consultar el historial de pagos por comerciante.
RF-08: El sistema debe permitir registrar licencias sanitarias.
RF-09: El sistema debe alertar cuando una licencia sanitaria esté vencida o por vencer.
RF-10: El sistema debe generar informes mensuales para la Dirección de Ingresos.
RF-11: El sistema debe permitir gestionar usuarios y roles.
RF-12: El sistema debe permitir autenticación mediante usuario y contraseña.
RF-13: El sistema debe permitir filtrar información por mercado.
RF-14: El sistema debe permitir exportar reportes en PDF o Excel.
RF-15: El sistema debe registrar incidencias administrativas.

Requerimientos no funcionales

RNF-01: El sistema debe ser web y accesible desde navegadores modernos.
RNF-02: El sistema debe contar con autenticación segura.
RNF-03: El sistema debe manejar roles de usuario.
RNF-04: El sistema debe ser fácil de usar para personal administrativo.
RNF-05: El sistema debe responder en un tiempo aceptable en operaciones básicas.
RNF-06: El sistema debe permitir respaldo de la información.
RNF-07: El sistema debe ser mantenible y escalable.
RNF-08: El sistema debe registrar acciones importantes para auditoría.
RNF-09: La interfaz debe ser clara y ordenada.
RNF-10: El sistema debe proteger los datos personales de los comerciantes.

5. Documento de Inception

Visión del producto

Crear una plataforma web que permita a la alcaldía de sucre administrar de forma digital los mercados municipales, facilitando el control de puestos, comerciantes, cobros, licencias e informes.

Problema

La información de los mercados municipales no se encuentra completamente digitalizada, lo cual dificulta la administración y la generación de reportes.

Usuarios principales

Administrador del sistema.
Funcionario de la Dirección de Ingresos.
Administrador de mercado.
Encargado de cobros.
Comerciante.

MVP esperado

El MVP debe permitir:

- Registrar comerciantes.

- Registrar mercados.

- Registrar puestos.

- Asignar puestos a comerciantes.

- Registrar cobros de tarifas.

- Controlar licencias sanitarias.

- Generar reportes mensuales básicos.

- Gestionar usuarios y roles.

Restricciones

Duración máxima de 6 meses.
Presupuesto máximo de 70.000 Bs.
Cambios normativos durante el proyecto.
Renuncia de dos desarrolladores clave a mitad del proyecto.
Nueva solicitud de módulo de geolocalización en la semana 10.

Criterios de éxito

MVP funcional entregado dentro del plazo.
Información centralizada de los tres mercados.
Reportes mensuales disponibles.
Usuarios clave capacitados.
Producto validado por la Dirección de Ingresos.

6. Matriz de Priorización

| Requerimiento | Importancia | Urgencia | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de comerciantes | Alta | Alta | Alta |
| Registro de puestos | Alta | Alta | Alta |
| Asignación de puestos | Alta | Alta | Alta |
| Cobro de tarifas | Alta | Alta | Alta |
| Control de licencias sanitarias | Alta | Media | Alta |
| Reportes mensuales | Alta | Alta | Alta |
| Gestión de usuarios y roles | Media | Alta | Alta |
| Exportación PDF/Excel | Media | Media | Media |
| Alertas de licencias vencidas | Media | Media | Media |
| Geolocalización de puestos | Media | Baja | Pendiente de eval |
| Aplicación móvil | Baja | Baja | Baja |
| Integración con pagos externos | Baja | Baja | Baja |

7. Cronograma General

Mes 1: Inicio y análisis

Levantamiento de requerimientos.
Acta de constitución.
Documento de metodología.
Solicitud de proyecto.
Documento de Inception.
Definición del backlog inicial.

Mes 2: Diseño y base del sistema

Diseño de base de datos.
Diseño de interfaces principales.
Módulo de autenticación.
Gestión de usuarios y roles.
Inicio del módulo de comerciantes.

Mes 3: Desarrollo de módulos principales

Gestión de comerciantes.
Gestión de mercados.
Gestión de puestos.
Asignación de puestos.
Primeras pruebas internas.

Mes 4: Cobros y licencias

Módulo de cobro de tarifas.
Historial de pagos.
Control de licencias sanitarias.
Adaptación por cambios normativos municipales.
Actualización de requerimientos.

Mes 5: Reportes y seguimiento

Informes mensuales.
Exportación de reportes.
Tablero KPI.
Corrección de incidencias.
Validaciones con usuarios clave.

Mes 6: Cierre y entrega

Pruebas finales.
Capacitación básica.
Informe de validación del producto.
Acta de cierre.
Lecciones aprendidas.
Entrega del MVP funcional.

8. Presupuesto

Presupuesto total aprobado: 70.000 Bs

| CONCEPTO | MONTO ESTIMADO |
| --- | --- |
| Análisis y planificación | 8000bs |
| Diseño del sistema | 7000bs |
| Desarrollo backend | 16000bs |
| Desarrollo Frontend | 14000bs |
| Base de datos e infraestructura | 6000bs |
| Pruebas y control de calidad | 7000bs |
| Gestión del proyecto | 6000bs |
| Capacitación y documentación | 3000bs |
| Reserva para riesgos y cambios | 3000bs |
| Total | 70.000 Bs |

9. Plan de Recursos

Recursos humanos iniciales

- Jefe de proyecto

- Analista de requerimientos

- Desarrollador backend 1

- Desarrollador backend 2

- Desarrollador frontend 1

- Desarrollador frontend 2

- Tester QA

- Diseñador UI básico

Distribución de responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Jefe de proyecto | Planificación, coordinación, informes semanales y control de riesgos |
| Product Owner | Validar prioridades y aprobar entregables |
| Analista | Levantamiento y documentación de requerimientos |
| Backend | API, lógica de negocio y base de datos |
| Frontend | Interfaces web y conexión con API |
| QA | Pruebas funcionales, registro de errores y validación |
| Diseñador | Prototipos y experiencia de usuario |

Situación por renuncia

A mitad del proyecto renuncian dos desarrolladores clave. Como respuesta se debe activar el plan de contingencia del registro de riesgos, redistribuir tareas, priorizar funcionalidades críticas del MVP y contratar o reasignar personal de apoyo.

10. Registro de Riesgos Inicial

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cambio en normativa municipal | Media | Alto | Revisar requerimientos y actualizar alcance |
| R-02 | Renuncia de desarrolladores clave | Media | Alto | Documentar código, backup de conocimiento y plan de reemplazo |
| R-03 | Retraso en validación del cliente | Media | Medio | Programar reuniones semanales |
| R-04 | Aumento de alcance | Alta | Alto | Aplicar proceso formal de gestión de cambios |
| R-05 | Problemas técnicos | Media | Medio | Pruebas tempranas y revisión técnica |
| R-06 | Falta de datos completos | Media | Medio | Solicitar información oficial por etapas |
| R-07 | Baja adopción de usuarios | Baja | Medio | Capacitación y diseño simple |

11. Informes de Avance

Informe semanal de estado

Proyecto: Sistema de Gestión para Mercados Municipales
Semana: 1
Responsable: Jefe de Proyecto
Dirigido a: Dirección de Ingresos de la Alcaldía de Sucre

Resumen general

Durante la semana se trabajó en las actividades planificadas del sprint, avanzando en el desarrollo de funcionalidades relacionadas con el MVP. Se revisaron tareas pendientes, incidencias y riesgos activos.

Avances realizados

- Desarrollo de funcionalidades planificadas.

- Revisión de requerimientos con usuarios clave.

- Actualización del tablero de seguimiento.

- Corrección de incidencias detectadas.

- Actualización del repositorio Git con commits de avance.

Actividades pendientes

- Completar tareas no finalizadas.

- Validar funcionalidades con el cliente.

- Continuar pruebas internas.

- Actualizar documentación del proyecto.

Riesgos o problemas encontrados

Se identifican riesgos relacionados con cambios de alcance, disponibilidad del equipo y ajustes normativos.

Estado del proyecto

Estado general: En seguimiento.
Semáforo: Amarillo, debido a cambios en normativa y salida de personal clave.

12. Tablero de Seguimiento KPI

| KPI | Descripción | Meta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance del proyecto | Porcentaje de tareas completadas | 100% | En progreso |
| Cumplimiento de sprint | Historias completadas por sprint | 80% o más | En seguimiento |
| Incidencias abiertas | Errores pendientes de resolver | Menos de 10 | En seguimiento |
| Requerimientos validados | Requerimientos aprobados por cliente | 100% | En progreso |
| Riesgos activos | Riesgos que requieren atención | Menos de 5 críticos | En seguimiento |
| Commits semanales | Evidencia de avance en Git | Mínimo 3 por semana | Obligatorio |
| Módulos completados | Módulos funcionales del MVP | 6 módulos principales | En progreso |

13. Registro de Incidencias

| ID | Fecha | Incidencia | Prioridad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-01 | 14/06 | Error al registrar comerciante | Alta | Backend | Pendiente |
| INC-02 | 15/06 | Filtro por mercado no muestra datos correctos | Media | Frontend | En revisión |
| INC-03 | 16/06 | Reporte mensual incompleto | Alta | Backend | Pendiente |
| INC-04 | 17/06 | Validación de licencia sanitaria incorrecta | Alta | QA | En prueba |
| INC-05 | 14/06 | Problema visual en pantalla de puestos | Baja | Frontend | Pendiente |

14. Plan de Mejora Continua

Objetivo

Mejorar de forma constante el proceso de desarrollo, la calidad del sistema y la comunicación con la Alcaldía.

Acciones de mejora

Realizar retrospectivas al final de cada sprint.
Registrar incidencias y analizarlas semanalmente.
Actualizar documentación del proyecto.
Mantener commits frecuentes en Git.
Realizar pruebas continuas.
Solicitar retroalimentación de usuarios clave.
Priorizar funcionalidades críticas del MVP.
Mejorar la comunicación interna del equipo.

Indicadores de mejora

Reducción de errores repetidos.
Mayor cumplimiento de tareas por sprint.
Mejor claridad en los requerimientos.
Menor cantidad de retrabajo.
Mayor satisfacción del cliente.

15. Solicitud de Cambios

Cambio solicitado

Agregar un módulo de geolocalización de puestos.

Fecha de solicitud

Semana 10 del proyecto.

Solicitante

Alcaldía de Sucre.

Descripción del cambio

La Alcaldía solicita agregar un módulo que permita ubicar geográficamente los puestos dentro de los mercados municipales. Esta funcionalidad no estaba contemplada en el alcance original del proyecto.

Motivo del cambio

Mejorar el control físico y administrativo de los puestos dentro de los mercados municipales.

Impacto preliminar

El cambio puede afectar el cronograma, presupuesto, alcance y carga de trabajo del equipo. También puede requerir nuevas validaciones, diseño de mapas, almacenamiento de coordenadas o integración con herramientas de ubicación.

Prioridad

Media.

Estado

Pendiente de análisis y aprobación formal.